## Tasks
id | text | start_date | end_date | assignee | category | deliverable | depends_on
1 | Сбор требований | 2026-08-01 | 2026-08-02 | Иван | Аналитика | Требования
2 | Проектирование структуры | 2026-08-03 | 2026-08-04 | Анна | Аналитика | Структура проекта | 1
3 | Дизайн интерфейса | 2026-08-05 | 2026-08-07 | Мария | Дизайн | Макеты | 2
4 | Frontend | 2026-08-08 | 2026-08-12 | Сергей | Разработка | Интерфейс | 3
5 | Backend | 2026-08-08 | 2026-08-13 | Дмитрий | Разработка | API | 3
6 | Тестирование | 2026-08-14 | 2026-08-16 | Ольга | QA | Отчёт о тестировании | 4,5
7 | Финальная сдача | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Леонид | Milestone | Готовый проект | 6